## Evaluación PT 2018
DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL
Creada mediante Decreto No. 486-12, de fecha 21 de agosto 2012
Matriz para evaluación del Plan de trabajo 2018
Comisión de Ética Pública (CEP)
DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN | [12 empty] | Leyenda ponderacion
Institución: |  |  |  | Fecha de recepción del plan de Trabajo: |  |  |  | Cantidad de Servidores en la institución: |  |  | Tecnico Evaluador: |  | C | Cumplido | T1 | Trimestre 1 (enero, febrero, marzo)
Consejo Nacional sobre Discapacidad (CONADIS) |  |  |  | 2017-12-20 |  |  |  | 112 |  |  | Rosmery Hilario |  | PA | Parcial | T2 | Trimestre 2 (abril, mayo, junio)
[13 empty] | NC | No cumplido | T3 | Trimestre 3 (julio, agosto, septiembre)
[13 empty] | P | Pendiente | T4 | Trimestre 4 (octubre, noviembre, diciembre)
DETALLE DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS | [6 empty] | PARA LLENADO DE LAS CEP |  |  | PARA USO DE LA DIGEIG |  |  | N/A | No Aplica
No. | Descripción | Indicadores | Medios de verificación | Valor de la actividad | Período de ejecución proyectado | Cantidad de actividades proyectadas | Cantidad de actividaddes realizadas | Fecha (s) de realizacion de la actividad | Nivel de Avance (Breve descripcion de lo realizado) | Ponderación | Puntuación otorgada | Observaciones de la DIGEIG
PROYECTO 1 - 30 pts.
1 | Aplicar encuestas para medir el conocimiento de los servidores públicos en la institución sobre temas relacionados a la ética, integridad, transparencia y prácticas anticorrupción. | Cantidad de encuestas aplicadas y tabuladas | • Tabulación • Modelo de encuesta aplicada | 3 | T1 | 1 | 44 | 2018-03-23 | Encuentas realizada a todo el personal P/medir el nivel de conociemiento sobre Etica Cumplido | Parcial | 3 | Calificación parcial por ser una actividad continua.
2 | Sensibilizar a los servidores públicos sobre temas relacionados al impacto de la ética y los valores en la función pública. A considerar: • Ética profesional • Ética personal • Ética civil o ciudadana • Educación en valores | • Cantidad y tipo de sensibilizaciones realizadas. • Cantidad de servidores sensibilizados. | • Hoja de registro de los participantes • Convocatoria • Fotos • Correos | 7 | T2 | 1
3 | Sensibilizar y capacitar a los servidores públicos de la institución sobre los siguientes temas: • Deberes y derechos del Servidor Público • Régimen Ético y disciplinario • Ética en la gestión pública. | Cantidad de servidores sensibilizados. | • Hoja de registro de los participantes • Convocatoria • Fotos • Correos | 7 | T2 | 1
4 | Asesorias a los servidores publicos en el ejercicio de sus funciones: | • Medios disponibles. • Cantidad y tipo de promociones realizadas. | • Cuadro control de solicitudes recibidas y atendidas • Correos/ circulares | 3 |  |  |  |  | Correo: comitedeetica@conadis.gob.do | Parcial | 0.25 | Calificación parcial por ser una actividad continua.
| a) Disponer un medio a través del cual los servidores públicos puedan solicitar asesoría sobre dudas de carácter moral en el ejercicio de sus funciones. |  |  | 1 | T1/T2/T3/T4 | 1
| b)Promoción de los recursos disponibles para estos fines. |  |  | 2 | T1 | 1 | 1 | 14/03/23018 | Cumplido | No cumplido | 0 | No disponemos de evidencia sobre esta actividad.
5 | Gestión de denuncias: | • Cantidad de medios disponibles • Cantidad y tipo de promociones realizadas. • Cantidad de servidores sensibilizados. | • Fotos • Capturas de pantalla de medios disponibles • Hoja de registro de los participantes • Convocatoria/ fotos/ Correos | 10 |  |  | 1 | 2018-06-12
| a) Disponer y administrar un buzón de denuncias sobre prácticas anti-éticas y corrupción administrativa. |  |  | 5 | T1/T2/T3/T4 | 1 |  |  | A todo el personal comunicamos la finalidad de la instalacion de un del Buzón de denuncias, en el caso del personal con discapacidad auditiva se le comunico a través de un interprete de lengua de señas. anexo evidencias |  | 0 | Para este período evaluado esta actividad les calificará como ''no cumplido'', debido a que no contamos con evidencias sobre la misma.
| b) Habilitar otros medios confiables para la recepción de denuncias. |  |  | 2 | T1 | 1 |  |  | Correo electronico | Cumplido | 2
| c) Sensibilizar a los servidores sobre la forma en que deben presentar sus denuncias y promocionar los medios disponibles. |  |  | 3 | T2 | 1 |  |  | También se elaboro un formulario de denuncias para ser enviado al correo de la Comision de etica. Anexo evidencias
PROYECTO 2 - 15 pts.
6 | Verificar las calificaciones obtenidas en la evaluación del portal de transparencia, levantar un acta de los hallazgos y hacer recomendaciones de mejoras al RAI de ser necesario (trimestral). | Cantidad de informes remitidos al RAI y la DIGEIG. | Informes suscrito por los miembros de la CEP. | 8 | T2/T3/T4 | 4 | 1 |  | Realizamos un levantamiento al portal transparencia, remitiendo a la RAI para que proceda a corregir eventualidades y a la DIGEIG para su conocmiento.
7 | Promover la realización de actividades de sensibilización sobre el libre acceso a la información pública, transparencia y Rendición de cuentas en la gestión pública. | • Cantidad de capacitaciones realizadas. • Cantidad de servidores capacitados | • Promociones realizadas • Hoja de registro de los participantes • Convocatoria • Fotos • Correos | 5 | T2 | 1
8 | promover la presentación de la declaración jurada de bienes de los sujetos obligados (en caso de que no hayan presentado). | Cantidad y tipo de promociones realizadas. | • Correos electrónicos • Circulares • Afiches | 2 | T1 | 1 | 3 |  | Las declaraciones Juradas estan en el Portal, ecepto la de Encargada de compras que esta en proceso , es nueva en el cargo | No cumplido | 0 | Califica como ''no cumplida'', porque no se dispone de evidencias sobre la misma. Esta actividad versa sobre ''promover la presentación de la declaración jurada de bienes de los sujetos obligados (en caso de que no hayan presentado)''. En función de los medios de verificación de la misma, que son ''Correos electrónicos/Circulares/Afiches''; como no disponemos de ninguna de estas evidencias, no podemos evaluar la actividad como realizada.
PROYECTO 3 - 40 pts.
9 | Códigos de pautas éticas: | • Cantidad de códigos firmadas/cantidad de funcionarios nombrados por decreto • Cantidad de promociones realizadas • Cantidad de reportes de evaluación realizados y remitidos a la DIGEIG | • Código firmado en original. • Correos electrónicos/ circulares/ afiches • Informe de evaluación suscritos por los miembros de la CEP. | 7
| a) Gestionar la firma de los funcionarios nombrados por decreto; si aplica. |  |  | 2 | T1 | 1 | 1 | el Codigo de pautas Etica fue enviado a la DIGEIG, ver evidencia |  | Cumplido | 2 | Pudimos verificar que ustedes remitieron el código de pautas éticas de su Director en fecha 23/3/2018.
| b) Promover el contenido de las pautas éticas entre los funcionarios firmantes. |  |  | 1 | T2 | 1 | 4 | 2018-04-25 | La declaracion jurada de fecha 25 de abril que nos faltaba , ya esta en el portal, solo tenemos 04 funcionarios que ameritan declaracion Jurada, ver evidencia
| c) Evaluar la gestión de los firmantes en base al contenido de los códigos de pautas éticas |  |  | 4 | T2/T4 | 2 |  | 6/4/2018, 07/04/2018, 16/05/2018, 26/06/2018
10 | Códigos de éticas institucionales: | • Código de ética elaborado • Código de ética actualizado • Cantidad de códigos de ética distribuidos y cantidad de promociones realizadas | • Código de ética elaborado y remitido a la DIGEIG • Código de ética actualizado y remitido a la DIGEIG • Hoja de acuse de recibido/Hoja de asistencia/correo electrónico Afiches/circulares • Hoja de registro de los participantes/ convocatoria/ fotos / Correos | 8
| a) Elaboración del código de ética institucional; si aplica. |  |  | 3 | T3 y T4 | 1 |  |  |  | Pendiente
| b) Actualización del código de ética institucional; si aplica. | [8 empty] | N/A
| c) Distribución y promoción de su contenido entre los servidores públicos de la institución. |  |  | 2 | T4 | 1 |  |  |  | Pendiente
| d) Sensibilizar al personal sobre la filosofía institucional, misión, visión y valores institucionales. |  |  | 3 | T1/T2/T3/T4 | 1 | 4 |  | Dentro de la filosofía utilizada para promover los valores, utilizamos cápsula vía correo electrónico interno y el mismo era colocado como fondo de pantalla en cada PC del personal, evidencia anexa |  | 0 | Para este período evaluado esta actividad les calificará como ''no cumplido'', debido a que no contamos con evidencias sobre la misma.
11 | Conflicto de intereses: a) Sensibilizar al personal sobre la importancia de prevenir y atender la ocurrencia de conflictos de intereses y llevar registro de casos en la institución. | • Cantidad de sensibilizaciones realizadas. • Cantidad de servidores sensibilizados. • Cantidad de casos detectados/cantidad de casos atendidos. | Hoja de registro de los participantes/ convocatoria/ fotos / Correos | 4 | T3 | 1 |  |  |  | Pendiente
| b) Elaborar y mantener actualizado un registro de casos de ocurrencia de conflicto de intereses en la institución. |  | Cuadro control de los casos detectados. | 3 | T1/T2/T3/T4 | 1 |  |  | Tenemos el cuadro control actualizado , aun no tenemos ,casos registrados | Parcial | 0.75 | Calificación parcial por ser una actividad continua.
12 | Sensibilizar al personal sobre los delitos de corrupción tipificados en la ley dominicana, presentar casos prácticos. | • Cantidad de sensibilizaciones realizadas. • Cantidad de servidores sensibilizados. | Hoja de registro de los participantes/ convocatoria/ fotos / Correos. | 3 | T3 | 1 |  |  |  | Pendiente
13 | Elaborar un diagnóstico o mapa de riesgo de corrupción sobre los riesgos de corrupción en la administración pública. | • Informe físico. • Copia de acuse de recibo del informe firmado/sellado por la DIGEIG. | Un informe de resultados elaborado y remitido a la DIGEIG. | 3 | T4 | 1 |  |  |  | Pendiente
14 | Verificar la implementación de la ley 41-08 de función pública o normas aplicables a lo interno de la institución y levantar un informe que analice la ejecución de los siguientes componentes: | Un (1) informe anual realizado y remitido al Dpto. de Recursos Humanos y la DIGEIG. | Un informe anual que contemple la verificación de los cuatro componentes recibido por el dpto. de recursos humanos y por la DIGEIG. | 7 | T3 | 1 |  |  |  | Pendiente
| a) Reclutamiento y selección del personal. |  |  | 2
| b) Seguimiento a la formación en ética pública al personal de nuevo ingreso. |  |  | 2
| c) Evaluación de desempeño. |  |  | 1
| d) Regimen ético y disciplinario |  |  | 2
15 | Verificar el cumplimiento en la institución de los procedimientos de seleccion a los que están sujetas las contrataciones públicas, según la ley 340-06 de Compras y Contrataciones o normas aplicables. | Un (1) informe anual realizado y remitido al Dpto. Administrativo/compras y la DIGEIG. | Un informe anual recibido por el dpto. Administrativo/ compras y por la DIGEIG. | 5 | T2 | 1 | 2 | 2018-07-04 | El informe de verificacion de los procesos de compras realizados en esta institucion, de enero a junio 2018, fue completado. Ver evidencia
PROYECTO 4 - 15 pts.
16 | Elaborar el plan de trabajo 2019, gestionar la inclusión en el POA y asignación de fondos a las actividades que lo ameriten. | Un (1) plan de trabajo validado por la DIGEIG. | Plan sometido y validado por la DIGEIG | 4 | T3 | 1 |  |  |  | Pendiente
17 | Realizar reuniones ordinarias mensuales. | Actas de reuniones ordinarias realizadas. | Doce (12) actas de reuniones ordinarias | 6 | T1/T2/T3/T4 | 12 | 3 | 26/04/2018,22/06/2018, y 23/05/2018 | Reuniones realizadas para dar continuidad con el programa de actividades a realizar | Parcial | 0.5 | Calificación parcial por ser una actividad continua. Estamos evaluando las ejecutorias de este trimestre (enero, febrero, marzo). Favor solicitar a su técnico asignado el modelo de actas de reuniones ordinarias. Calificación otorgada en función de la evidencia suministrada.
18 | Asistir a las actividades de capacitación realizadas por la DIGEIG. | Cantidad de actividades asistidas. | Fotos de los participantes/certificado de participacion | 3 | T1/T2/T3/T4 | N/A | 2 | 25/04/208 y 25/5/2018 | Conferencia Majistral Impartida por Licenciado Lidio Cadet, Segudo Taller de prevencion y Gestion de Conflictos de Intereses, impartodo por la Dra. Teodora Castro. Ver evidencias, | Parcial | 0.75 | Calificación parcial por ser una actividad continua. Pudimos verificar que ustedes asistieron a actividades convocadas por la DIGEIG.
19 | Mantener actualizada la CEP institucional, notificando a la DIGEIG sobre cambios realizados en la misma, y gestionar con la DIGEIG las adecuaciones que pudieran ser requeridas. | Actualizaciones notificadas a la DIGEIG. | Planillas actualizadas/acuse de recibo por parte de la DIGEIG | 2 | T1/T2/T3/T4 | N/A |  |  |  |  | 0 | Califica como ''no cumplida'', puesto que no contamos con evidencia sobre esta actividad.
20 | Articular acciones que garanticen la existencia y el funcionamiento de las CEP o enlaces de las dependencias que tenga la institución en el interior del país; si aplica. | Reporte de ejecutorias; evidencia del seguimiento dado a dichas CEP o enlaces, según sea el caso. | Cantidad de CEP o enlaces existentes y en funcionamiento/ cantidad de dependencias en el interior del pais. | N/A | [5 empty] | N/A
[7 empty] | Calificación Final |  |  |  | 9.25

## Resumen de resultados
RESUMEN DE RESULTADOS
NO. | ACTIVIDADES | NIVEL DE CUMPLIMIENTO | [5 empty] | PUNTUACION
| Referencia | CUMPLIDAS | PARCIALES | PENDIENTES | NO CUMPLIDAS | N/A
1 | 1-5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |  | 9.25
2 | 6-8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
3 | 9-15 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 |  | Penalidad por tardanza
4 | 16-20 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1
TOTALES POR PONDERACIONES |  | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 18 | 0
TOTAL PORCENTAJES |  | 11.11% | 27.78% | 38.89% | 11.11% | 11.11% | 100%
TOTAL PUNTOS ACUMULADOS | [7 empty] | 9.25
*ESTAS PONDERACIONES CONTEMPLAN LOS LITERALES DE CADA ACTIVIDAD*

## Hoja1 (hidden)
Cumplido
Parcial
Pendiente
No Cumplido
N/A