## Eje 1
Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS) Departamento de Planificación y Desarrollo Plan Operativo Anual 2024
Código | Nombre | Categoría | Área responsable | No. | Actividad | Medio de Verficación | Fecha inicio | Fecha Fin | Presupuesto Fondo 100 | Presupuesto Fondo 121 | Total
1 | Fortalecimiento y Ejercicio de la rectoría | Eje estratégico
1.1 | 1. Asegurar la inclusión plena de las personas con discapacidad a través de la implementación y seguimiento de políticas públicas. | Objetivo estratégico
1.1.1 | Articulación y coordinación transversal con las diferentes organizaciones y ministerios para el cumplimiento de las políticas públicas en las instituciones priorizadas. Sectores priorizados: Trabajo, educación, salud, justicia, turismo, cultura, deporte, protección social | Estrategia derivada
1.1.1.1 | Asegurada la inclusión plena de las personas con discapacidad en las políticas públicas, planes, programas, proyectos y servicios. | Resultado de efecto
1.1.1.1.1 | Implementación de políticas públicas inclusivas en las instituciones priorizadas Promoción de políticas públicas inclusivas en las institucions priorizadas Propuesta (Ministerio de Trabajo, MAP, MESCyT, Supérate, Alcaldías, INFOTEP, JCE, CONANI, Ministerio de la Mujer) -Identificar las nuevas instituciones | Producto | Dirección Técnica | 1 | Identificar instituciones priorizada para la implementación y concientización de las políticas públicas | Cantidad de personas con discapacidad reconocidas | 2024-03-01 | 2024-03-31
|  |  |  | 2 | Acercamiento estrategico a instituciones priorizadas para la articulacion de politicas publicas |  | 2024-06-01 | 2024-06-30
|  |  |  | 3 | Desarrollar protocolos de intervención acorde las instituciones priorizada en coordinación con las instituciones |  | 2024-08-01 | 2024-08-30
|  |  |  | 4 | Articulación para la creación de mesas de trabajo para la implementación y seguimiento de políticas públicas por instituciones priorizadas |  | 2024-09-01 | 2024-09-30
|  |  |  | 5 | Desarrollar mecanismos de monitoreo y evaluación de las políticas públicas implementadas en instituciones priorizadas |  | 2024-10-01 | 2024-10-31
|  |  |  | 6 | Reconocer buenas prácticas inclusivas para personas con discapacidad |  | 2024-03-01 | 2024-11-30
|  |  |  | 7 | Elaboración de programa de concientización |  | 2024-01-01 | 2024-01-31
|  |  |  | 8 | Implementación del programa de concientizacióon |  | 2024-02-01 | 2024-12-31
|  |  |  | 9 | Elaboración de informe de resultados de la jornada de concientización y de la implementación de la política pública |  | 2024-02-01 | 2024-12-31
1.1.1.1.1.2 | Programa de inclusión laboral para la participaci{on plena de las personas con discapacidad | Subproducto | Div. Inclusión laboral | 1 | Determinar necesidades de asesorias y formación en materia de Inclusión laboral. | Programa formativo diseñado Material de charlas de sensibilización sobre inclusión laboral, discapacidad y empleo | 2024-01-02 | 2024-02-29 |  | 1704500 | 1704500
|  |  |  | 2 | Establecer hoja de ruta para las asesorias y formación en materia de inclusión laboral. |  | 2024-02-01 | 2024-04-30
|  |  |  | 3 | Identificación perfil de especialistas para desarrollar talleres de inclusión laboral, discapacidad y empleo. |  | 2024-01-02 | 2024-03-31
|  |  |  | 4 | Elaboración de programa formativo de los talleres de inclusión laboral, discapacidad y empleo. |  | 2024-01-02 | 2024-06-30
|  |  |  | 5 | Incorporar el taller de inclusión, laboral, discapacidad y empleo en la plataforma de academia CONADIS. |  | 2024-05-01 | 2024-06-30
|  |  |  | 6 | Elaborar material de la charla de sensibilización sobre inclusión laboral, discapacidad y empleo. |  | 2024-04-01 | 2024-06-30
1.1.1.1.1.4 | Programa de emprendimiento cooperativas inclusivas | Subproducto | Div. Inclusión laboral | 1 | Realizar transferencia de capital semilla a cooperativas | Libramiento | 2024-01-04 | 2024-09-30 |  | 3600000 | 3600000
1.1.1.1.1.6 | Piloto comunidad de cuidado en Azua y Santo Domingo Este | Subproducto | Div. Protección Social | 1 | Participación en reuniones | Minutas | 2024-01-02 | 2024-12-31 |  |  | 0
1.1.1.1.1.8 | Proyecto Piloto de Inclusión Educativa de Personas con Discapacidad a través de la vinculación Sociedad Civil, Gobierno Local y Academia. | Subproducto | Div. Inclusión educativa | 1 | Identificación y empoderamiento a los representantes de las ASFL identificadas sobre el protagonismo, liderazgo y responsabilidad que deben asumir para su participación en el comité de apoyo para estudiantes de educación superior.) | Agenda de reuniones, listado de participantes, fotos e informe tecnico. | 2024-01-02 | 2024-03-31 | 66000 |  | 66000
|  |  |  | 2 | Implementación de una mesa de trabajo compuesta por un representante de las IES, de las ASFL y de las alcaldías de la región sur, norte y este de República Dominicana. |  | 2024-05-01 | 2024-12-30
1.1.1.1.2 | Sistema Nacional de Accesibilidad | Producto | Div. de inspeccion y cumplimiento | 1 | Identificar las instituciones a capacitarse en el SINAC, Implementación de políticas públicas inclusivas en las instituciones priorizadas (Ministerio de Trabajo - MAP - MESCyT - Supérate - Alcaldías - INFOTEP - JCE - CONANI - Ministerio de la Mujer | Registro de instituciones, informes de evaluación emitido por SINAC, listado de instituciones capacitadas | 02/012024 | 2024-12-31 | 259992 |  | 259992
|  |  |  | 2 | Capacitación virtual en el SINAC según la naturaleza de las instituciones |  | 02/012024 | 2024-12-31
|  |  |  | 3 | Seguimiento y acompanamiento a instituciones al plan de adecuación |  | 02/012024 | 2024-12-31
|  |  |  | 4 | Campaña de socialización para la adopción del SINAC |  | 2024-09-01 | 2024-04-30
|  |  |  | 5 | Contratación desarrollador para actualización SINAC |  | 2024-03-01 | 2024-03-31
1.1.1.1.3 | Sistema de habilitación, supervisión y seguimiento de las ASFL | Producto | Div. de Fortalecimiento de ASFL
1.1.1.1.3.1 | Habilitación de ASFL | Subproducto | Div. de Fortalecimiento de ASFL | 1 | Análisis y evaluación inicial de la solicitud de habilitación de las ASFL | Acta de Comisión Mixta de Habilitación | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 114300 | 90000 | 204300
|  |  |  | 2 | Evaluación de la solicitud de habilitación por la Comisión Mixta de Habilitación |  | 2024-03-01 | 2024-09-30
|  |  |  | 3 | Entrega de certificados y seguimiento del status de habilitación |  | 2024-03-01 | 2024-11-30
|  |  |  | 4 | Elaboración de Manual de Procedimientos Comisión Mixta de Habilitación. |  | 2024-09-01 | 2024-09-30
|  |  |  | 5 | Elaboración de Landing Page sobre procesos de la división (portal Conadis). |  | 2024-06-01 | 2024-06-30
1.1.1.1.3.2 | Supervisión y seguimiento de ASFL | Subproducto | Div. de Fortalecimiento de ASFL | 1 | Seguimiento y fiscalización del uso de los recursos aprobados | Correos de seguimiento, Informe resultados levantamiento de información | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Inspección instalaciones ASFL |  | 2024-05-01 | 2024-09-30
|  |  |  | 3 | Levantamiento de Información de las ASFL habilitadas |  | 2024-03-01 | 2024-04-30
|  |  |  | 4 | Seguimiento a la actualización de documentos |  | 2024-04-01 | 2024-10-31
1.1.1.1.3.3 | Proyectos ASFL para Subvención | Subproducto | Div. de Fortalecimiento de ASFL | 1 | Recogida de insumos de marco logicos y matrices de evaluación para la comisión evaluadora | Matriz de resultado de evaluación y proyectos evaluados | 2024-05-01 | 2024-07-31 |  | 33600 | 33600
|  |  |  | 2 | Reuniones semanales de la comsión evaluadora para socialización y ponderación de las evaluaciones |  | 2024-05-01 | 2024-07-31
|  |  |  | 3 | Reporte a través del SIGASFL de los resultado de las evaluaciones de las solicitudes de subvención |  | 2024-05-01 | 2024-07-31
1.1.1.1.4 | Estrategia de Intervención Territorial | Producto | Departamento Promoción Social
1.1.1.1.4.1. | Estrategia de Intervención Territorial (Ruta de Municipios Inclusivos)Ruta de municipios inclusivos | Subproducto | Div. coordinación territorial | 1 | Seguimiento a los ayuntamientos para firma de ordenanzas municipales. | Agenda de reuniones, listado de participantes, fotos e informe tecnico. | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 189075.8 | 1472500 | 1661575.8
|  |  |  | 2 | 2do Encuentro - Ruta para el desarrollo de Municipios Inclusivos para Personas con Discapacidad (propuesta mesa de trabajo). |  | 2024-07-01 | 2024-07-31
|  |  |  | 3 | Encuentro Municipal (reunión) para Socializar Plan de Acción de la mesa de trabajo (cronograma de seguimiento). |  | 2024-07-01 | 2024-11-30
1,1,1,1,4,2 | Programa de fomento a la inclusion de las personas con discapacidad en el deporte en sus comunidades | [7 empty] | 508850 | 796000 | 1304850
1.1.1.1.5 | Accesibilidad en la Comunicación | Producto | Div. Accesibilidad en la Comunicación
1.1.1.1.5.1. | Interpretación de Lengua de Señas | Subproducto | Div. Accesibilidad en la Comunicación | 1 | Contratación de intérprete de Lengua de Señas | Solicitud de compras y contrataciones Contrato de adjudicaci[on | 120/02/2024 | 2024-10-31 | 150000 | 450000 | 600000
1.1.1.1.5.2. | Documentos en formatos accesibles | Subproducto | Div. Accesibilidad en la Comunicación | 1 | Edición documento en lectura facil de la guia de inclusion laboral en busqueda de empleo | Guía de Inclusión laboral en formato accesible | 2024-03-01 | 2024-03-31 |  | 300000 | 300000
|  |  |  | 2 | Diagramación e ilustración de imagenes de guia de inclusión laboral en Lectura Facil |  | 2024-05-01 | 2024-05-31
|  |  |  | 3 | Realización taller para consulta de documentos accesibles |  | 2024-06-01 | 2024-06-30
1.1.1.1.5.3 | Guia de Accesibilidad en la Comunicación | Subproducto | Div. Accesibilidad en la Comunicación | 1 | Diagramación de guías | Guía de accesibiliad en la comunicación versión digital y física,Fotos, videos | 2024-03-01 | 2024-03-31 |  | 300000 | 300000
|  |  |  | 2 | Grabación de audivisuales de la Guía de Accesibilidad en la Comunicación. |  | 2024-04-01 | 2024-04-30
|  |  |  | 3 | Lanzamiento Guías de accesibilidad en la Comunicación |  | 2024-05-01 | 2024-05-31
1.1.1.1.5.4 | Accesibilidad WEB | Subproducto | Div. Accesibilidad en la Comunicación | 1 | Adquisición de equipos para evaluación de portales web | orden de recepción de equipos | 2024-01-04 | 2024-06-30 |  | 730000 | 730000
1.1.1.1.5.5 | Certificación de Interpretes en Lengua de Señas. | Subproducto |  | 1 | Análisis e interpretación de la ley de lengua de señas | Informe final | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 16000 |  | 16000
|  |  |  | 2 | Identificación de intérpretes de lengua de señas en la Rep. Dom.
|  |  | Div. Accesibilidad en la Comunicación | 3 | Investigación de proceso a nivel internacional, Colombia, Ecuador.
|  |  |  | 4 | Plataformas integral para registro de Intérpretes.
|  |  |  | 5 | Protocolo para certificación.
|  |  |  | 6 | Consideraciones operativas para las certificaciones.
|  |  |  | 7 | Encuentro Nacional de Intérpretes de Lengua de Señas y Guia Intérpretes, Lunes 30 de Septiembre 2023
|  |  |  | 8 | Capacitaciones |  |  |  | 16000 | 1300000 | 1316000
|  |  |  | 9 | Contratacion de hotel, Voletos Aereos, viaticos y transporte.
1.1.1.1.5.6 | Diccionario Oficial de la Lengua de Señas Dominicana | Subproducto | Div. Accesibilidad en la Comunicación | 1 | Distribución de ejemplares Diccionarios impresos | Conduce de recepcion de entregas | 2024-09-01 | 2024-12-01 | 1540018 | 250000 | 1790018
|  |  |  | 2 | Actualización módulo Web y creacion APP del Diccionario en línea de Lengua de Señas + colocación del ilustrado en digital |  | 2024-09-01 | 2024-12-01
|  |  |  | 3 | Actualización Web y App en presentación de audiovisuales |  | 2024-09-01 | 2024-12-01
1.1.1.1.5.7 | Reglamento de aplicación de la ley 43-23 de Lengua de Señas Dominicana desarrollada | Subproducto | Div. Accesibilidad en la Comunicación/Division de Desarrollo de Normativas |  | Contratación de servicio de consultoria para desarrollar reglamento de la ley 43-23 de Lengua de Señas | Documentos finales formatos accesibles | 2024-06-01 | 2024-12-01 |  | 1866000 | 1866000
[5 empty] | Consultas reglamento Ley 43-23 |  | 2024-07-01 | 2024-12-01
1.1.2 | Asesorías a las instituciones públicas y privadas para la inclusión plena de las personas con discapacidad en los sectores priorizados. | Estrategia derivada
1.1.2.1 | Desarrolladas las capacidades en las instituciones para la implementación de políticas, planes, programas y proyectos que aseguren la inclusión plena de las personas con discapacidad. | Resultado de efecto
1.1.2.1.1 | Asesoría y formación a instituciones públicas y privadas para la inclusión plena de las personas con discapacidad | Producto | Dirección Técnica
1.1.2.1.1.1 | Asesoría y formación en materia de inclusión laboral | Subproducto | Div. Inclusión laboral | 1 | Identificar instituciones que solicitan asesoría y formación sobre la inclusión plena de las personas con discapacidad | Listado de participantes, matriz de asesoría a instituciones | 2024-01-02 | 2024-03-31 |  | 81750 | 81750
|  |  |  | 2 | Talleres de inclusión laboral, discapacidad y empleo |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
1.1.2.1.1.2 | Asesoría y formación en materia de inclusión educativa | Subproducto | Div. Inclusión educativa | 1 | Apoyo en los encuentros de capacitación metodología de investigación para levantamiento de información en las IES. | Agenda de capacitaciones, listado de participantes, fotos e informe tecnico. | 2024-01-02 | 2024-02-28 | 277800 |  | 277800
|  |  |  | 2 | Seguimiento a la aplicación de instrumentos y recogida de información levantamiento de IES. |  | 2024-01-02 | 2024-05-31
|  |  |  | 3 | Socialización Nacional de los Resultados de la Investigación (Informe General). |  | 2024-06-01 | 2024-07-31
|  |  |  | 4 | Formación y asesoría a las IES en el desarrollo de planes, programas e iniciativas Institucionales. |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  |  |  | 5 | Articulación con Mescyt y las IES para la creación de mesas de trabajo para el diseño de políticas públicas inclusivas en el Sistema de Educación Superior. |  | 2024-07-01 | 2024-12-31
|  |  |  | 6 | Asesoría a otras entidades educativas. |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
1.1.2.1.1.3 | Implementación programa de concientización | Subproducto | Div. Sensibilización | 1 | Coordinacion de talleres Trato Digno con las instituciones solicitantes | Listado de asistencia a talleres | 2024-01-02 | 2024-12-31 |  | 960970 | 960970
|  |  |  | 2 | Agendar diariamente las solicitudes recibidas de los talleres Trato Digno. |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  |  |  | 3 | Elaborar y dar seguimiento a solicitudes internas relacionadas con la realizacion de las formaciones programadas de Trato Digno. |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  |  |  | 4 | Impartir los talleres programados de Trato Digno. |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  |  |  | 5 | Preparar y organizar carpetas con materiales de apoyo utilizadas en los diferentes talleres y charlas de Trato Digno previamente planificados. |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  |  |  | 6 | Elaborar plan de formacion con las capacitaciones impartidas por CONADIS |  | 2024-03-01 | 2024-03-31
|  |  |  | 7 | Apoyar con el diseño y la realizacion de los talleres de inclusion laboral. |  | 2024-01-02 | 2024-06-30
|  |  |  | 8 | Apoyar en la estrategia de concientizacion Trabajemos Juntos |  | 2024-03-01 | 2024-03-31
|  |  |  | 9 | Apoyo en evaluacion en accesibilidad web |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  |  |  | 10 | Apoyo en las mesas de: salud, genero y discpacidad y Equidad y genero |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
1.1.2.1.1.4 | Plataforma de Formación virtual-Academia CONADIS | Subproducto | Div. Sensibilización | 1 | Revisar mensualmente la planilla de registro para confirmar cantidad de participantes inscritos. | Cantidad de personas capacitadas | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 1448062.51 | 120000 | 1568062.51
|  |  |  | 2 | Realizacion de reuniones con instituciones para dar a conocer y orientar sobre el uso de la plataforma |  | 2024-03-01 | 2024-12-31
|  |  |  | 3 | Coordinacion con QUALITAS para resolver temas relacionados con la plataforma. |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
1.1.2.1.1.5 | Capacitaciones de Deporte adaptado y Convivios | Subproducto | Div. Deportes | 1 | Coordinación y articulación con las instituciones y líderes comunitarios de las comunidades (deporte adaptado). | Listado de participantes, fotos, informes. | 2024-01-02 | 2024-10-31 | 508850 | 1368000 | 1876850
|  |  |  | 2 | Capacitación en deporte adaptado. |  | 2024-02-01 | 2024-11-30
|  |  |  | 3 | Convivio Deportivo Inclusivo. |  | 2024-03-01 | 2024-09-30
|  |  |  | 4 | Coordinación y articulación con las instituciones y líderes deportivos de Voleibol de San Pedro de Macorís. |  | 2024-10-01 | 2024-10-31
|  |  |  | 5 | Capacitación en Voleibol Sentado a los líderes deportivos y entrenadores de San Pedro de Macorís. |  | 2024-10-01 | 2024-10-31
|  |  |  | 6 | Jornada de Voleibol Sentado (San Pedro de Macorís). |  | 2024-11-01 | 2024-11-30
|  |  |  | 7 | Jornada de Atletismo (Centro Olimpico). |  | 2024-09-01 | 2024-09-30
|  |  |  | 8 | Talleres de Liderazgo Deportivo a clubes de baloncesto sobre silla de ruedas. |  | 2024-04-01 | 2024-11-30
1.1.2.1.1.6 | Asesoría y formación en materia de accesibilidad universal | Subproducto | Departamento de Accesibilidad Universal | 1 | Asesoria en turismo Bandera Azul | Informes de resultados de asesoría y formación | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 48000 |  | 48000
|  |  |  | 2 | Asesoria a las instituciones priorizadas | Informes de resultados de asesoría y formación | 2024-01-02 | 2024-12-31
|  |  |  | 3 | Cantidad de normativas de accesibilidad, aprobadas por INDOCAL / MIVED | Listado de asistencias a reuniones o correos de minutas en revision de normas (evaluadas) | 2024-12-01 | 2024-12-31
1.1.2.1.1.7 | Acompañamiento a los productores de información estadística | Subproducto | Div. Investigaciones | 1 | Participación en mesas de trabajo para institucionalización de la medición de discapacidad | Lista de participaciones de reuniones de seguimiento, talleres y capacitaciones reportadas. | 2024-03-01 | 2024-12-01 |  | 55000 | 55000
|  |  |  | 2 | Asistencia técnica para la revisión de informes sobre personas con discapacidad |  | 2024-03-01 | 2024-12-01
|  |  |  | 3 | Participación en eventos de socialización sobre personas con discapacidad |  | 2024-06-01 | 2024-12-01
1.1.2.1.1.8 | Sello de Buenas Prácticas Inclusivas RD Incluye | Subproducto | Direccion tecnica/Comunicaciones | 1 | Contratación de empresa de montaje de eventos y ubicación. | Informe de evaluacion del sello y listado de instituciones reconocidas | 2024-07-01 | 2024-07-31 |  | 6841000 | 6841000
|  |  |  | 2 | Anuncio de apertura de convocatoria. |  | 2024-04-01 | 2024-04-30
|  |  |  | 3 | Creación de programa y estrategia de evento. |  | 2024-04-01 | 2024-04-30
|  |  |  | 4 | Realización de insumos gráficos. |  | 2024-05-01 | 2024-05-31
|  |  |  | 5 | Campaña de promociones y visualización |  | 2024-09-01 | 2024-11-01
1.1.2.1.1.9 | Programa de capacitación de las ASFL | Subproducto | Div. de Fortalecimiento de ASFL | 1 | Taller capacitación y asesoria sobre perspectiva de género para las ASFL | Invitación, agenda y lista de asistencia | 2024-02-01 | 2024-02-28 | 460000 | 550000 | 1010000
|  |  |  | 2 | Taller de capacitación y asesoría a ASFL sobre Elaboración de Proyectos según priorización sectorial |  | 2024-04-01 | 2024-04-30
|  |  |  | 3 | Taller Estrategia de Concientización Trabajemos Juntos |  | 2024-03-01 | 2024-03-31
|  |  |  | 4 | Taller de capacitación y asesoría a ASFL sobre reporte y calidad de las evidencias para una buena Rendición de Cuentas para la trasparencia y control en la plataforma de |  | 2024-07-01 | 2024-07-31
|  |  |  | 5 | Taller sobre Estrategias de inclusión de personas con discapacidad |  | 2024-10-01 | 2024-10-31
1.1.2.1.1.10 | Asesoría en el marco legal sobre discapacidad | Subproducto | Div. Asistencia legal | 1 | Estudiar Marco Legal nuevo de discapacidad. (Ley de lenguas de senas y Tea) Modificar la presentacion de la charla sobre el marco legal. | Solicitud de sevicio relizada/Informe de actividad/Lista de asistencia | 2024-01-01 | 2024-01-29 |  | 80000 | 80000
|  |  |  | 2 | Impartir charlas a los participantes sobre el marco legal |  | 2024-04-01 | 2024-01-30
1.1.3 | Regulación y monitoreo al cumplimiento de las políticas públicas y los servicios de dispositivo de apoyo, certificaciones, asistencia legal | Estrategia derivada
1.1.3.1 | Asegurado el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad | Resultado de efecto
1.1.3.1.1 | Supervisión al cumplimiento de políticas públicas para la inclusión plena de las personas con discapacidad | Producto | Dirección Técnica | 1 | Determinar las instituciones a supervisar | Informes de resultados | 2024-01-01 | 2024-01-31 |  |  | 0
|  |  |  | 2 | Elaborar los instrumentos de supervisión |  | 2024-02-01 | 2024-03-29
|  |  |  | 3 | Elaborar plan de supervisión |  | 2024-03-01 | 2024-03-29
|  |  |  | 4 | Implementar el plan de supervisión |  | 2024-04-29 | 2024-12-01
|  |  |  | 5 | Aplicar las sanciones a las que no cumplen |  | 2024-04-29 | 2024-12-01
|  |  |  | 6 | Elaborar los informes de resultados |  | 2024-04-29 | 2024-12-01
1.1.3.1.2 | Campaña de concientización a la población sobre los derechos e inclusión de personas con discapacidad | Producto | Departamento de Comunicaciones |  | (Elaborar Términos de referencia campaña) | Informes de resultados |  |  |  | 12280000 | 12280000
|  |  |  | 1 | Contratación de agencia
|  |  |  | 2 | Racional y propuesta de campaña
|  |  |  | 3 | Colocación publicidad a nivel nacional.
|  |  |  | 4 | Producción de audiovisuales
|  |  |  | 5 | Selección de figuras que sean embajadores de marca para campaña
|  |  |  | 6 | Media Tour
[9 empty] | 5602948.31 | 35229320 | 40832268.31

## Eje 2
Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS) Departamento de Planificación y Desarrollo Plan Operativo Anual 2024
Código | Nombre | Categoría | Área responsable | No. | Actividad | Medio de Verficación | Fecha inicio | Fecha Fin | Presupuesto Fondo 100 | Presupuesto Fondo 121 | Total
2 | Atención a las personas con discapacidad y sus familias | Eje estratégico
2.1 | Garantizar que la prestación del servicio a las personas con discapacidad y sus familias reúna las condiciones de calidad, accesibilidad y universalidad. | Objetivo estratégico
2.1.1 | Programa de mejoramiento de la cobertura, calidad y pertinencia de los servicios. | Estrategia derivada
2.1.1.1 | Incrementado la cobertura de los Servicios ofertado por el CONADIS | Resultado de efecto
2.1.1.1.1 | Certificación de la discapacidad | Producto | Depto. Servicios a Personas con discapacidad | [5 empty] | 1946850 | 4389300 | 6336150
2.1.1.1.1.1 | Implementación del Sistema Nacional de Valoración | Subproducto | Depto. Servicios a Personas con discapacidad/Investigaciones | 1 | Realizacion y lanzamiento de decreto que sustenta el SNVCRD |  | 2024-01-02 | 2024-04-30 |  | 5500000 | 5500000
2.1.1.1.1.2. | Gestión Certificación de Discapacidad | Subproducto | Depto. Servicios a Personas con discapacidad/Investigaciones | 1 | Entrega de certificaciones en la Division de Valoracion del Conadis |  | 2024-01-02 | 2024-12-31
2.1.1.1.2 | Entrega de dispositivos para la vida independiente | Producto | Div. Protección Social | [5 empty] | 3289315.7 | 19930284.3 | 23219600
2.1.1.1.2.1 | Protocolos de Entrega de dispositivos mejorados | Subproducto | Div. Protección Social | 1 | Elaborar protocolo | Documento con protocolo | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 188000 | 705000 | 893000
2.1.1.1.2.2 | Gestión de dispositivos de apoyo | Subproducto | Div. Protección Social | 1 | Elaborar TDR para adquisición de dispositivos de apoyo y crear solicitud de compras | Términos de referencia Contrato consultoría Matriz de entrega de dispositivos | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 3289315.7 | 25430284.3 | 28719600
2.1.1.1.3 | Servicios legales a las personas con discapacidad | Producto | Div. asistencia legal | 1 | Orientar a personas solicitantes de servicio | Informes de asistencia legal | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  | 181600 | 181600
|  |  |  | 2 | Gestion y levantamiento de documentos e informacion |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
|  |  |  | 3 | Acompañamiento |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
2.1.1.1.4 | Gestión de subsidios de protección social a PcD | Producto | Div. asistencia legal
2.1.1.1.4.1 | Fondo Nacional para la niñez y adolescencia | Subproducto | Div. Protección Social | 1 | Remisión de data Mensual a Supérate
2.1.1.1.4.2 | Pensión Solidaria | Subproducto | Departamento Jurídico | 1 | Remisión de data mensual al Ministerio de Hacienda
2.1.1.1.5 | Solicitudes de certificación de no objeción pago de impuestos | Producto | Departamento Jurídico
2.1.1.1.1 | Certificación de la discapacidad | Producto | Depto. Servicios a Personas con discapacidad/Valoracion de la Discapacidad | 1 | Entrega de certificaciones en la Division de Valoracion del Conadis | Cantidad de certificaciones de discapacidad expedidas | 2024-01-01 | 2024-12-31
2.1.1.1.1.1 | Implementación del Sistema Nacional de Valoración de la discapacidad | Subproducto | Depto. Servicios a Personas con discapacidad/Investigaciones | 1 | Realizacion y lanzamiento de decreto que sustenta el SNVCRD | Cantidad de unidades de valoración habilitadas | 2024-01-01 | 2024-04-30
2.1.1.1.2 | Entrega de dispositivos para la vida independiente | Producto | Div. Protección Social | 1 | Elaborar especificaciones tecnicas y solicitud de proceso de compra | Reportes de Dispositivos entregados | 2024-04-01 | 2024-04-30
2.1.1.1.2.1 | Protocolos de Entrega de dispositivos mejorados | Subproducto | Div. Protección Social | 1 | Elaborar protocolo | Documento de politica | 2024-04-01 | 2024-04-30
2.1.1.1.2.2 | Gestión de dispositivos de apoyo | Subproducto | Div. Protección Social | 1 | Elaborar especificaciones tecnicas y solicitud de proceso de compra | Reportes de Dispositivos entregados
2.1.1.1.3 | Servicios legales a las personas con discapacidad | Producto | Div. asistencia legal | 1 | Orientar a Personas solicitantes del Servicio . | Informes de asistencia legal | 2024-01-01 | 2024-12-31
2.1.1.1.4 | Gestión de subsidios de protección social a PcD | Producto | Div. asistencia legal
2.1.1.1.4.1 | Fondo Nacional para la niñez y adolescencia | Subproducto | Div. Protección Social | 1 | Remisión de data Mensual a Supérate | Remisión de data mensual al Programa Supérate de elegibles. | 2024-01-01 | 2024-12-31
2.1.1.1.4.2 | Pensión Solidaria | Subproducto | Depto. Jurídico
2.1.1.1.5 | Solicitudes de certificación de no objeción pago de impuestos | Producto | Depto. Jurídico
[9 empty] | 8713481.4 | 56136468.6 | 64849950

## Eje 3
Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS) Departamento de Planificación y Desarrollo Plan Operativo Anual 2024
Código | Nombre | Categoría | Área responsable | No. | Actividad | Medio de Verficación | Fecha inicio | Fecha Fin | Presupuesto Fondo 100 | Presupuesto Fondo 121 | Total
3 | Fortalecimiento Institucional | Eje estratégico
3.1 | Mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión institucional que respalden el cumplimiento de la misión institucional | Objetivo estratégico
3.1.1 | Estandarización y normalización de la gestión institucional | Estrategia derivada
3.1.1.1 | Mejorado el desempeño institucional | Resultado de efecto
3.1.1.1.1 | Formulación de Planificación Operativa Anual 2025 | Producto | Depto. Planificación y Desarrollo | 1 | Formular POA 2025 | Listado de participantes | 2024-05-01 | 08/31/2024 | 120000 |  | 120000
|  |  |  | 2 | Formular presupuesto 2025 | Distribución Presupuestaria cargada en SIGEF | 2024-05-01 | 08/31/2024
|  |  |  | 3 | Formular PACC 2025 | PACC enviado a Depto Compras | 2024-12-01 | 2024-12-31
3.1.1.1.2 | Sistema de Seguimiento y Monitoreo de la planificación estratégica y operativa | Producto | Depto. Planificación y Desarrollo | 1 | Dar seguimmiento al PEI 2023-2026 | Informe PEI | 2024-04-01 | 2024-06-30 |  | 540000 | 540000
|  |  |  | 2 | Dar seguimiento al POA 2024-Talleres de rendición de cuentas | Informes trimestrales Listado participantes talleres | 2024-04-01 | 2024-10-15
|  |  |  | 3 | Evaluar ejecución POA 2023 | Informe POA 2023 | 2024-01-15 | 2024-12-31
3.1.1.1.3 | Seguimiento al cumplimiento de los requerimientos de los órganos rectores | Producto | Depto. Planificación y Desarrollo | 1 | Dar seguimiento a iniciativas presidenciales | Cumplimiento en el Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública | 2024-01-02 | 2024-12-05
|  |  |  | 2 | Actualizar ejecución física financiera SIGEF | 4 Printscreen carga en SIGEF | 2024-01-02 | 2024-12-15
|  |  |  | 3 | Elaborar informe anual de ejecución Presupuestaria 2023 | Informe anual 2023 | 2024-01-02 | 31/02/2024
|  |  |  | 4 | Actualizar PNPSP
|  |  |  | 5 | Actualizar indicadores ITICGE | % de cumplimiento del ITICGE | 2024-01-02 | 2024-12-25
|  |  |  | 6 | Actualizar indicadores NOBACI | % de cumplimiento NOBACI | 2024-03-01 | 2024-07-01
|  |  |  | 7 | Actualizar indicadores cumplimiento Ley 200-04 | Cargas al portal de transparencia
3.1.1.1.4 | Sistema de Gestión de calidad implementado | Producto | Depto. Planificación y Desarrollo | 1 |  |  |  |  | 1382499.8 | 2500000 | 3882499.8
3.1.1.1.4.1 | Encuesta de Satisfacción de Calidad del Servicio | Subproducto | Depto. Planificación y Desarrollo | 1 | Recibir taller del MAP sobre Encuesta de Satisfacción | Agenda Fotos Presentacion | 2024-02-15 | 2024-02-15 |  |  | 0
|  |  |  | 2 | Elaborar ficha técnica y cálculo de muestra | Ficha técnica | 2024-03-01 | 2024-03-15
|  |  |  | 3 | Preparar base de datos de usuarios a encuestar | Base de datos | 2024-03-15 | 2024-03-30
|  |  |  | 4 | Realizar encuestas | Reporte de google | 2024-04-15 | 2024-05-30
|  |  |  | 5 | Elaborar informe | Informe de encuesta | 2024-06-01 | 2024-06-30
3.1.1.1.4.2 | Implementación Marco Común de Evaluación (CAF) | Subproducto | Depto. Planificación y Desarrollo | 1 | Contratación Consultoria para implementación CAF | Términos de referencia Contrato consultoría | 2024-04-01 | 2024-07-31
|  |  |  | 2 | Realizar Autoevaluación CAF | Autoevaluación CAF Informe consultoría | 2024-01-01 | 2024-09-30
|  |  |  | 3 | Realizar Informe CAF | Informe CAF | 2024-01-01 | 2024-09-30
|  |  |  | 4 | Realizar Plan de mejora CAF | Plan de Mejora CAF | 2024-01-01 | 2024-09-30
3.1.1.1.4.3 | Implementar Carta Compromiso al Ciudadano (CCC) | Subproducto | Depto. Planificación y Desarrollo | 1 | Contratación Consultoria para elaboración carta compromiso | Términos de referencia Contrato consultoría | 2024-05-01 | 2024-05-31
|  |  |  | 2 | Elaborar Carta Compromisio | Brochure carta compromiso | 2024-06-01 | 2024-06-30
|  |  |  | 3 | Socializar Carta compromiso | Reunión de socializaicón carta compromiso | 2024-07-01 | 2024-07-31
3.1.1.1.4.4 | Implementar Normas Básicas de Control Interno | Subproducto | Depto. Planificación y Desarrollo | 1 | Contratación Consultoria para implementación CAF | Términos de referencia Contrato consultoría | 2024-03-01 | 2024-03-31
|  |  |  | 2 | Elaborar políticas, procedimientos y manuales Componente AMC | Políticas, procedimientos, manuales | 2024-04-01 | 31/04/2024
|  |  |  | 3 | Elaborar políticas, procedimientos y manuales Componente ADC | Políticas, procedimientos, manuales | 2024-04-01 | 31/04/2024
|  |  |  | 4 | Elaborar políticas, procedimientos y manuales Componente IyC | Políticas, procedimientos, manuales | 2024-06-01 | 2024-06-30
|  |  |  | 5 | Elaborar políticas, procedimientos y manuales Componente VAR | Políticas, procedimientos, manuales | 2024-06-01 | 2024-06-30
|  |  |  | 6 | Elaborar políticas, procedimientos y manuales Componente Monitoreo y Evaluación | Políticas, procedimientos, manuales | 2024-07-01 | 2024-07-31
3.1.1.1.5 | Transversalización de la perspectiva de igualdad de género en la gestión institucional | Producto | Equipo de transversalización | 1
2
3
3.1.1.1.6 | Evaluación de la estructura organizacional | Producto | Planificación y Desarrollo | 1 | Elaborar Plan, cronograma y metodología de trabajo consultoría Desarrollo Organizacional | Plan de trabajo | 2024-01-15 | 2024-02-15 | 1382499.8 |  | 1382499.8
|  |  |  | 2 | Elaborar Diagnóstico de nivel de desarrollo organizacional | Documento con Diagnóstico | 2024-02-01 | 2024-02-28
|  |  |  | 3 | Elaborar Propuesta de rediseño de la estructura organizacional | Propuesta de estructura | 2024-04-01 | 2024-04-30
|  |  |  | 4 | Elaborar Manual de organización y funciones | Maual de organización y funciones | 2024-05-01 | 2024-05-30
|  |  |  | 5 | Elaborar Manual de cargo y especificaciones de puestos | Manual de Cargos y espeificaciones de puestos | 2024-08-01 | 2024-08-30
3.1.1.1.7 | Gestión de los procesos jurídicos institucionales | Producto | Departamento Jurídico
3.1.1.1.7.1 | Gestion certificaciones no objeciones a la exoneraion de impuestos | Subproducto | Departamento Jurídico |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
3.1.1.1.7.2 | Contratos de Compras y contrataciones | Subproducto | Departamento Jurídico |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
3.1.1.1.7.3 | Documentos Legales | Subproducto | Departamento Jurídico |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
3.1.1.1.7.4 | Consultas u opiniones jurídicas | Subproducto | Departamento Jurídico |  |  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
3.1.1.1.8 | Apoyo técnico para el fortalecimiento institucional | Producto | Div. Investigaciones | 1 | Apoyo técnico para realizar encuesta de satisfacción de servicios institucionales |  | 2024-03-01 | 2024-06-30
|  |  |  | 2 | Apoyo técnico para realizar evaluaciones de programas, proyectos y planes |  | 2024-07-01 | 2024-12-31
|  |  |  | 3 | Apoyo a consultoría de desarrollo organizacional y gestión de calidad |  | 2024-04-01 | 2024-12-31
3.1.1.2 | Identificado el personal con la cultura organizacional del CONADIS | Resultado de efecto
3.1.1.2.1 | Implementación de los elementos simbólicos de la cultura organizacional del CONADIS | Producto | Desarrollo Organizacional/Recursos Humanos | 1 | Identificar y consesuar los elementos simbolicos de la cultura organizacional del CONADIS |  | 2024-02-01 | 2024-02-28 | 15000 | 192000 | 207000
|  |  |  | 2 | Realizar el diagnóstico de los elementos simbólicos de la cultura |  | 2024-03-01 | 2024-03-30
|  |  |  | 3 | Elaborar el plan de intervención para el mejoramiento de los elementos simbolicos de la cultura |  | 2024-03-01 | 31/04/2024
|  |  |  | 4 | Implementar el Plan |  | 2024-05-01 | 2024-12-31
|  |  |  | 5 | Elaborar los informes de resultados |  | 2024-05-01 | 2024-12-31
3.1.2 | Fortalecimiento de Gestión Humana | Estrategia derivada
3.1.2.1 | Asegurado el mejoramiento del desempeño del personal | Resultado de efecto
3.1.2.1.1 | Reclutamiento y selección | Producto | Depto. Recursos Humanos | 1 | Inducción |  |  |  | 120000 | 400000 | 520000
|  |  |  | 2 | Re carnetización
|  |  |  | 3 | Bonos Programa de pasantia
|  |  |  | 4 | Taller trato digno Concientización colaboradores internos
3.1.2.1.2. | Capacitación y Desarrollo del personal | Producto | Depto. Recursos Humanos | [5 empty] | 393800 | 5627459.64 | 6021259.64
3.1.2.1.3. | Evaluación del Desempeño | Producto | Depto. Recursos Humanos | 1 | Desayuno de 1er monitoreo de los Acuerdos del desempeño institucional. |  |  |  |  | 165000 | 165000
|  |  |  | 2 | ALmuerzo conversando con el director Acuerdo del desempeño 2do T.
|  |  |  | 3 | Desayuno Seguimiento a Acuerdos del desempeño 3er trimestre
|  |  |  | 4 | Almuerzo (Seguimiento a Acuerdos del desempeño ) 4to y último trimestre
3.1.1.2.4 | Salud, Higiene y seguridad ocupacional | Producto | Depto. Recursos Humanos | 1 | Charla de Salud | Listado de participantes |  |  | 18000 |  | 18000
|  |  |  | 2 | Curso de Salud y Seguridad laboral
|  |  |  | 3 | Curso Primeros Auxilios
3.1.1.2.5 | Cultura y Relaciones Laborales | Producto | Depto. Recursos Humanos | 1 | Bonos programa interno de reconocimiento certificados, ordenes, actividades. |  |  |  | 355000 | 120800 | 475800
|  |  |  | 2 | Programa de Pasantías
|  |  |  | 3 | Actividad motivacional 14 Feb amor por lo que haces
|  |  |  | 4 | Taller de Como hacer las habichuelas con dulce
|  |  |  | 5 | TEAM BUIDING
3.1.1.2.6 | Compensación y beneficios | Producto | Depto. Recursos Humanos
3.1.3 | Eficientización de la gestión administrativa financiera | Estrategia derivada
3.1.3.1 | Asegurado el buen uso de los recursos financieros | Resultado de efecto
3.1.3.1.1 | Gestión Administrativa y financiera eficiente | Producto | Depto. Financiero | [5 empty] | 35165493.96 | 253000 | 35418493.96
3.1.3.1.1.1 | Pagos a Proveedores | Subproducto | Depto. Financiero | 1 | Programar y gestionar el pago de los compromisos institucionales, así como a los proveedores de bienes y servicios de la institución | Registro de pagos | 2024-01-01 | 2024-12-31
|  |  |  | 2 | Elaborar solicitudes de pagos mediante cheques y llevar control de la realización de los mismos. | Registro de pagos | 2024-01-01 | 2024-12-31
|  |  |  | 3 | Gestionar solicitud de impuestos, TSS, RPE, o cualquier otro documento necesario de proveedores. | Registro de pagos | 2024-01-01 | 2024-12-31
|  |  |  | 4 | Registro cuentas por pagar a proveedores y cualquier otro compromiso contraído por la institución. | Registro de pagos | 2024-01-01 | 2024-12-31
|  |  |  | 5 | Registro facturas fiscal proveedores en SIGEF. | Registro de pagos | 2024-01-01 | 2024-12-31
|  |  |  | 6 | Elaboración de Cheques y certificaciones. | Registro de pagos | 2024-01-01 | 2024-12-31
|  |  |  | 7 | Tramitar las solicitudes de transferencias o coordinaciones de fondos para compromisos entre los diversos capítulos del presupuesto aprobado, así como libramientos de gastos del presupuesto de la institución. | Registro de pagos | 2024-01-01 | 2024-12-31
|  |  |  | 8 | Ejecutar los desembolsos de compromisos financieros de la institución, de acuerdo a la programación presupuestaria y dar seguimiento a los expedientes de solicitudes de pagos de compromisos ante la Contraloría General y la Tesorería Nacional. | Registro de pagos | 2024-01-01 | 2024-12-31
3.1.3.1.1.2 | Presupuesto Financiero Ejecutado | Subproducto | Depto. Financiero | 1 | Presupuesto elaborado acorde a las normas | Informe de Ejecucion Presupuestaria. | 2024-01-01 | 2024-01-30
|  |  |  | 2 | Llevar control y seguimiento del presupuesto en base a los fondos asignados y preparar informe de ejecución presupuestaria trimestral y anual siguiendo las normas establecidas | Informe de Ejecucion Presupuestaria. | 2024-04-01 | 2024-12-31
|  |  |  | 3 | Realizar la solicitudes de los preventivos y cuotas presupuestarias a la Dirección General de Presupuesto | Informe de Ejecucion Presupuestaria. | 2024-01-01 | 2024-12-31
|  |  |  | 4 | Revisar y verificar los informes de ejecución de los desembolsos de las partidas del presupuesto y remitir a las autoridades de la institución | Informe de Ejecucion Presupuestaria. | 2024-01-01 | 2024-12-31
|  |  |  | 5 | Comparar montos asignados y comportamiento de gastos de años anteriores, a fin de determinar variaciones de los mismos | Informe de Ejecucion Presupuestaria. | 2024-12-01 | 2024-12-31
|  |  |  | 6 | Elaborar la programación trimestral, las solicitudes de modificaciones presupuestarias y realizar el análisis de las mismas de acuerdo a las normas, procedimientos y políticas establecidas | Informe de Ejecucion Presupuestaria. | 2024-01-01 | 2024-12-31
3.1.3.1.1.3 | Informes Elaborados y Presentados | Subproducto | Depto. Financiero | 1 | Cierre mensual de los registros contables | Reporte de Informes Financieros | 2024-01-01 | 2024-12-31
|  |  |  | 2 | Elaboración de Informes financieros | Reporte de Informes Financieros | 2024-07-01 | 2024-12-31
|  |  |  | 3 | Revisión y firma de los informes financieros | Reporte de Informes Financieros | 2024-07-01 | 2024-12-31
|  |  |  | 4 | Asegurar la carga de informes financieros en transparecia de la institución antes los dias 10 de cada mes | Reporte de Informes Financieros | 2024-01-01 | 2024-12-31
3.1.3.1.2 | Fortalecimiento de la transparencia institucional | Producto | Oficina de Libre acceso a la información
3.1.4.1 | Satisfecho los requerimientos damandados por la institución. | Resultado de efecto
3.1.4.1.1 | Gestión y optimización de los servicios de transportación | Producto | Depto Administrativo | 1 | Determinar las necesidades de transportación de la institución | Correos y solicitudes de combustibles, agenda de viaje, reportes de viaje, inventario de vehículos | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 130000 | 9525000 | 9655000
|  |  |  | 2 | Elaborar Plan de transportación semanal |  | 2024-07-01 | 2024-12-31
|  |  |  | 3 | Implementar el Plan de Transportación |  | 2024-07-01 | 2024-12-31
|  |  |  | 4 | Elaboración de protocolo de servicio de transportación |  | 2024-07-01 | 2024-12-31
|  |  |  | 5 | Encuesta de satisfacción del ususario |  | 2024-07-01 | 2024-12-31
|  |  |  | 6 | Plan de mejora del resultado de la encuesta |  | 2024-09-01 | 2024-12-31
3.1.4.1.2 | Mantenimiento preventivo y correctivo | Producto | Depto Administrativo | 1 | Elaborar un Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo | Inventario y registro del mantenimiento relizado | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 1286434.23 | 3718705 | 5005139.23
|  |  |  | 2 | Implementación de Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo |  | 2024-07-01 | 2024-12-31
| Adecuacion de espacio fisico (Ajustes comedor) | Producto | Depto Administrativo | 1 | Determinar las necesidades de adecuación | Registro de entrega de cubicaciones
3.1.4.1.3 |  |  |  | 2 | Elaborar las especificaciones tecnicas de la adecuacion fisica
|  |  |  | 3 | Realizar la licitación
|  |  |  | 4 | Seguimiento a la ejecución de la Obra |  | 2024-07-01 | 2024-12-31
|  |  |  | 5 | Recesionar la Obra |  | 2024-12-01 | 2024-12-31 |  |  | 0
3.1.4.1.4 | Inventario y Suministro | Producto | Depto Administrativo | [5 empty] | 1259175 | 68650 | 1327825
3.1.4.1.5 | Mobiliarios y Equipos | Producto | Depto Administrativo | [6 empty] | 1294000 | 1294000
3.1.4.1.6 | Instalación de las oficinas regionales del CONADIS | Producto | Dirección Ejecutiva | 1 | Realizar estudio de viabilidad para la creación de las oficinas regionales | Informe de instalación de la oficina | 2024-01-01 | 2024-10-30
|  |  |  | 2 | Adquirir local |  | 2024-01-01 | 2024-10-30
|  |  |  | 3 | Realizar diseño organizacional de la oficina |  | 2024-01-01 | 2024-10-30
|  |  |  | 4 | Equipar el local |  | 2024-01-01 | 2024-10-30
|  |  |  | 5 | Contratar el personal |  | 2024-01-01 | 2024-10-30
|  |  |  | 6 | Inaugurar y poner en funcionamiento la oficina |  | 2024-01-01 | 2024-10-30
3.1.5 | Infraestructura Tecnológica | Estrategia derivada
3.1.5.1 | Satisfecho los requerimientos de las TICS de la institucion. | Resultado de efecto
3.1.5.1.1 | Redes y equipos tecnológicos | Producto | Depto. Tecnología de la Información | [5 empty] | 1437236.11 | 3840800 | 5278036.11
3.1.5.1.2 | Atención a Usuarios Internos | Producto | Depto. Tecnología de la Información
3.1.5.1.3 | Desarrollo de software | Producto | Depto. Tecnología de la Información
3.1.6 | Investigación y Sistema de Información | Estrategia derivada
3.1.6.1 | Favorecida la toma de decisiones oportuna con las investigaciones y el sistema de información institucional | Resultado de efecto
3.1.6.1.1 | Investigaciones sobre personas con discapacidad en RD | Producto | Div. Investigaciones
3.1.6.1.1.1 | Diagnostico sobre personas con discapacidad en el Sistema de Educación Superior | Subproducto | Div. Investigaciones | 1 | Elaboración de formularios para la encuesta de percepción sobre personas con discapacidad en IES | Informe de resultados del estudio sobre personas con discapaciead en IES. | 2024-01-01 | 2024-02-28 | 113750 | 2900000 | 3013750
|  |  |  | 2 | Levantamiento de información de la población en Educación Superior de R.D. |  | 2024-02-01 | 2024-03-30
|  |  |  | 3 | Estandarización de bases de datos |  | 2024-01-01 | 2024-06-30
|  |  |  | 4 | Redacción de informe del Estudio sobre personas con discapacidad en Educación SUperior |  | 2024-04-01 | 2024-09-01
|  |  |  | 5 | Socialización del Estudio sobre personas con discapacidad en Educación Superior |  | 2024-09-01 | 2024-12-31
3.1.6.1.1.2 | Boletines informativos sobre personas con discapacidad en R.D. | Subproducto | Div. Investigaciones | 1 | Revisión de bibliografía para boletín informativo | Boletines informativos sobre personas con discapacidad | 2024-01-01 | 2024-03-30 |  | 500000 | 500000
|  |  |  | 2 | Identificación y codificación bases de datos para boletín informativo |  | 2024-02-01 | 2024-03-30
|  |  |  | 3 | Redacción de boletín informativo sobre personas con discapacidad |  | 2024-03-01 | 2024-06-30
|  |  |  | 4 | Aprobación estilo del boletín informativo sobre personas con discapacidad |  | 2024-06-01 | 2024-06-30
|  |  |  | 5 | Socialización de los resultados del boletín informativo sobre personas con discapacidad |  | 2024-06-01 | 2024-06-30
3.1.6.1.2 | Sistema de indicadores de discapacidad | Producto | Div. Investigaciones
3.1.6.1.2.1 | Observatorio sobre personas con discapacidad en la Rep. Dom | Subproducto | Div. Investigaciones | 1 | Elaboración del sitio web institucional de indicadores asociados a personas con discapacidad | Fichas de indicadores. | 2024-01-01 | 2024-06-30 |  | 200000 | 200000
|  |  |  | 2 | Identificación de indicadores utilizados en el sitio web del observatorio |  | 2024-03-01 | 2024-06-30
|  |  |  | 3 | Preparación de base de datos para estimación de indicadores |  | 2024-01-01 | 2024-06-30
|  |  |  | 4 | Esquema presenación visual del sitio web sobre personas con discapacidad |  | 2024-01-01 | 2024-12-31
|  |  |  | 5 | Lanzamiento del OBservatorio sobre personas con discapacidad en R.D. |  | 2024-12-01 | 2024-12-31
3.1.7 | Fortalecimiento de la Gobernanza | Estrategia derivada
3.1.7.1 | Asegurada y regulada la participación de las organizaciones de las personas con discapacidad | Resultado de efecto
3.1.7.1.1 | Participacion de las organizaciones de las personas con discapacidad en la toma de decisiones respecto a la politica publica | Producto | Dirección Técnica
3.1.7.1.2 | Acciones y requerimientos del Directorio Nacional y Presidencia del Consejo | Producto | Dirección Ejecutiva | 1 | Realizar reunión # 1 Comité Ejecutivo | Convocatorias, Agendas, Actas | 2024-01-02 | 2024-01-31 | 680699.85 | 600000 | 1280699.85
|  |  |  | 2 | Realizar primera Asamblea General del Directorio Nacional |  | 2024-02-01 | 28/02/224
|  |  |  | 3 | Realizar reunión # 2 Comité Ejecutivo |  | 2024-03-01 | 2024-03-31
|  |  |  | 4 | Realizar reunión # 3 Comité Ejecutivo |  | 2024-05-01 | 2024-05-31
|  |  |  | 5 | Realizar segunda Asamblea General del Directorio Nacional |  | 2024-06-01 | 2024-06-30
|  |  |  | 6 | Realizar reunión # 4 Comité Ejecutivo |  | 2024-07-01 | 2024-07-31
|  |  |  | 7 | Realizar reunión # 5 Comité Ejecutivo |  | 2024-09-01 | 2024-09-30
|  |  |  | 8 | Realizar reunión # 6 Comité Ejecutivo |  | 2024-11-01 | 2024-11-30
|  |  |  | 9 | Relizar reunión extraordinaria Directorio |  | 2024-03-01 | 2024-03-30
|  |  |  | 10 | Realizar reunión extraordinaria Comité |  | 2024-04-01 | 2024-04-30
|  |  |  | 11 | Realizar reunión extraordinaria Comité |  | 2024-08-01 | 2024-08-31
3.1.8 | Imagen, posicionamiento institucional y relacionamiento interinstitucional | Estrategia derivada
3.1.8.1 | Valorada y reconocida la imagen institucional del CONADIS. | Resultado de efecto
3.1.8.1.1 | Implementación del Plan de Comunicaciones | Producto | Departamento de Comunicaciones | 1 | Diseñar plan de comunicaciones | Fotos, nota de prensa | 2024-02-01 | 2024-02-28 | 84000 | 6855958 | 6939958
|  |  |  | 2 | Implementar plan de comunicaciones |  | 2024-09-01 | 2024-09-30
|  |  |  | 3 | Realización de campañas digitales, relaciones públicas, prensa y eventos. |  | 2024-10-01 | 2024-10-30
|  |  |  | 4 | Contratación de suplidores para montajes, protocolos y logística de eventos internos y externos establecidos dentro del plan institucional. |  | 2024-06-01 | 2024-06-30
|  |  |  | 5 | Elaborar informes de resultados. |  | 2024-12-01 | 2024-12-31
|  |  |  | 6 | Recopilar informaciones en las diferentes áreas de la institución y publicar boletines informativos. |  | 2024-09-01 | 2024-09-30
|  |  |  | 7 | Fortalecimiento del manejo de medios digitales de la institución (Redes sociales y página web). |  | 2024-07-01 | 2024-07-30
|  |  |  | 8 | Pago de publicidad en medios digitales como Facebook, Instagram y Linkedin. Así como de Youtube, buscadores y display. |  | 2024-06-01 | 2024-08-30
|  |  |  | 9 | Contratación de agencia de audiovisuales y digital. |  | 2024-06-01 | 2024-06-30
|  |  |  | 10 | Actualización de diseños identificativos/letreros de información dentro de la institución. Aumento de frecuencia en el uso de los canales internos como mural, pantallas, etc. |  | 2024-06-01 | 2024-06-30
|  |  |  | 11 | Impresión de materiales promocionales POP. |  | 2024-06-01 | 2024-06-30
|  |  |  | 12 | Capacitación interna del área de comunicación. |  | 2024-07-01 | 2024-07-30
|  |  |  | 13 | Adquisición de utensilios y equipos tecnológicos. |  | 2024-06-01 | 2024-06-30
|  |  |  | 14 | Actualización de posicionamiento de la página web institucional. |  | 2024-09-01 | 2024-09-30
|  |  |  | 15 | Creación de documento de calendario de eventos anual de la institución. |  | 2024-09-01 | 2024-09-30
|  |  |  | 16 | Creación de plantilla/ documento para control de servicio al cliente de canales digitales y respuestas rápidas. |  | 2024-03-01 | 2024-03-30
3.1.8.1.3 | Agenda Internacional | Producto | Dirección Ejecutiva
|  |  |  | 1 | Conferencia de Estados Partes de los Derechos de Personas con Dicapacidad en New York | Invitaciones de participación
|  |  |  | 2 | Organización de Estados Americanos (OEA) |  | 2024-06-01 | 2024-06-30
|  |  |  | 3 | Comite para la Eliminación de todas las Formas de Discriminacion a las Personas con Discapacidad CEDDIS en Argentina |  | 2024-08-01 | 2024-08-30
|  |  |  | 4 | Programa Iberoamericano de Discapacidad (PID). |  | 0/10/2024 | 2024-10-30
|  |  |  | 5 | Sistema de Integración Centro Americana (SICA) |  | 2024-05-01 | 2024-05-30
|  |  |  | 6 | Participación en el Periodo de Sesion de la comisión de Desarrollo social de las naciones Unidas ECOSOC , en New York. |  | 2024-02-01 | 2024-02-28
|  |  |  | 7 | Organización Iberoamérica de Seguridad Social (OISS). |  | 2024-12-01 | 2024-12-31
|  |  |  | 8 | Reunion de Directores de los Centros Iberoamericanos de Autonomia Personal y Ayudas Tecnicas CIAPAT, en Madrid España. |  | 2024-04-01 | 2024-04-30
3.1.8.1.3.1 | Seguimiento a las Convenciones Internacionales/Agenda Internacional | Subproducto | Dirección Ejecutiva/Cooperaci[on Internacional | 1 | Organización de Estados Americanos (OEA) | Invitaciones, Agenda, Minutas | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 390000 | 3600000 | 3990000
|  |  |  | 2 | Comite para la Eliminación de todas las Formas de Discriminacion a las Personas con Discapacidad CEDDIS en Argentina |  | 2024-08-01 | 2024-08-31
|  |  |  | 3 | Programa Iberoamericano de Discapacidad (PID). |  | 2024-10-01 | 2024-10-31
|  |  |  | 4 | Sistema de Integración Centro Americana (SICA) |  | 2024-05-01 | 2024-05-31
|  |  |  | 5 | Participación en el Periodo de Sesion de la comisión de Desarrollo social de las naciones Unidas ECOSOC , en New York. |  | 2024-02-01 | 2024-02-28
|  |  |  | 6 | Organización Iberoamérica de Seguridad Social (OISS). |  | 2024-12-01 | 2024-12-31
|  |  |  | 7 | Reunion de Directores de los Centros Iberoamericanos de Autonomia Personal y Ayudas Tecnicas CIAPAT, en Madrid España. |  | 2024-04-01 | 2024-04-30
5.1.3.1 | Administración General/Gasto Corriente | PRoducto | Dirección Administrativa Financiera | [5 empty] | 100456356.1 | 2349100 | 102805456.1
5.1.3.2 | Transferencias a ASFL's | Producto | Dirección Administrativa Financiera |  | Realizar transferencias subsidio a ASFL | Libramiento | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 138135800.04 |  | 138135800.04
5.1.3.4 | Gestión de Servicios internos | PRoducto | Departamento administrativo | [6 empty] | 104050 | 104050
[9 empty] | 282925744.89 | 45354522.64 | 328280267.53