## Evaluaciones CEP
DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL
Matriz para evaluación del Plan de trabajo 2021
Comisión de Ética Pública (CEP)
DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN | [11 empty] | Leyenda
Nombre de la Institución: |  |  |  | Fecha de validación del plan de Trabajo: |  |  |  | Cantidad de Servidores en la institución: |  |  | Técnico evaluador: | C | Cumplido | S1 | Semestre 1 (enero-febrero-marzo-abril-mayo-junio)
CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD (CONADIS) |  |  |  | 2021-03-10 |  |  |  | 144 |  |  | Nelson Pérez | PA | Parcial | S2 | Semestre 2 (julio- agosto- septiembre-octubre-noviembre-diciembre)
[12 empty] | NC | No cumplido
DETALLE DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS | [6 empty] | PARA LLENADO DE LAS CEP |  |  | PARA USO DE LA DIGEIG |  | P | Pendiente
No. | Descripción de la actividad | Medios de verificación (evidencias) | Indicadores | Período de ejecución proyectado | Cantidad de actividades proyectadas | Cantidad de personas proyectadas | Cantidad de actividades realizadas | Fecha (s) de realización de la actividad | Descripción de lo realizado | Ponderación | Observaciones de la DIGEIG | N/A | No Aplica
PRODUCTO 1 - ÉTICA
1 | Sensibilizar a los servidores públicos sobre la importancia de la ética y valores en la gestión pública, a partir de la comprensión de conceptos básicos y ejercicios de reflexión. | - Hoja de registro de los participantes indicando el tema impartido. - Convocatorias. - Correos electrónicos. - Comunicaciones. | - Cantidad y tipo de sensibilizaciones realizadas. - Cantidad de servidores sensibilizados | PRIMER SEMESTRE (T1/T2) | 2 | 80 |  |  | No realizado, reprogramar al semestre T3/T4 | No cumplido | S1: Queda no cumplido por no realizar la reprogramación con tiempo conjuntamente con su analista. Para el segundo semestre del 2021 deben de realizar dos sensibilizaciones.
2 | Dar seguimiento a que el personal de nuevo ingreso reciba formación en ética como parte del programa de inducción de la institución. | - Registro de asistencia. - Correos electrónicos. - Circulares. | - Cantidad de empleados de nuevo ingreso que hayan recibido inducción en ética pública. | TODO EL AÑO | 4 | 100% |  |  | Pendiente | Pendiente
3 | Asesorar a servidores públicos en materia de ética e integridad. | - Cuadro control de solicitudes de asesorías recibidas y atendidas. - Constancia de no recepción de solicitudes de asesorías firmado por el quorum de la CEP. | - Cantidad de solictudes de asesorías recibidas y atendidas. | TODO EL AÑO | 4 | 114 |  |  | No recibimos solicitudes de asesoria. Se levantó acta de certificación de no recepción de asesproas en materia de ética e integridad. | Parcial | S1: Actividad completada este semestre con la constancia de no asesorías recibidas. Continuar estas actualizaciones para el segundo semestre. Deben llenar los cuadros en rojo que dejaron vacíos.
4 | Promocionar los medios disponibles para asesorar a los servidores públicos en materia de ética e integridad. | - Correos promocionando medios disponibles. - Ciculares promocionando medios disponibles. | - Cantidad y tipo de promociones realizadas. | TODO EL AÑO | 4 | 114 |  |  | Realizado | Parcial | S1: Actividad parcial por tratarse de una actividad continua. Continuar promocionando este medio el próximo semestre. Deben llenar los cuadros en rojo que dejaron vacíos.
5 | Participar en las capacitaciones dirigidas a los miembros de las CEP coordinadas por la Dirección de Capacitación en Ética y Transparencia. | - Hoja de registro de los participantes indicando el tema impartido. - Convocatorias. - Correos electrónicos. - Comunicaciones. - Certificación emitida. | - Cantidad y tipo de capacitaciones recibidas. - Cantidad de miembros de las CEP capacitados. | TODO EL AÑO | 4 | 7 |  |  | Realizado | Parcial | S1: Actividad parcial por tratarse de una actividad continua. Continuar asistiendo a las capacitaciones que realiza la DIGEIG.
PRODUCTO 2 - INTEGRIDAD EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
6 | Aplicar modelo de encuesta de clima ético institucional proporcionado por la DIGEIG para medir la percepción de los servidores sobre las prácticas éticas en su institución. | - Tabulación. - Modelo de encuesta aplicada. | - Cantidad de encuestas aplicadas y tabuladas. | PRIMER SEMESTRE (T1/T2) | 1 | 80 |  |  | No realizado, reprogramar al semestre T3/T4 | No cumplido | S1: Queda no cumplido por no realizar la reprogramación con tiempo conjuntamente con su analista. Para el segundo semestre del 2021 deben de realizar esta encuesta.
7 | Levantar un diagnóstico en base a los resultados de la encuesta aplicada y hacer recomendaciones de mejoras. Diligenciar la implementación de mejoras propuestas en el diagnostico. | - Diagnóstico elaborado y remitido a la MAE de la institución y la DIGEIG. | - Cantidad de diagnosticos elaborados y remitidos. | SEGUNDO SEMESTRE (T3/T4) | 1 | 7 |  |  |  | Pendiente
8 | Tramitar y mantener habilitados medios disponibles para la recepción de denuncias. | - Cuadro control de denuncias recibidas y tramitadas. - Constancia de no recepción de denuncias firmada por el quorum de la CEP. | - Cantidad y tipo de medios disponibles. | TODO EL AÑO | 4 | 7 |  |  | No recibimos denuncias. Se levantó acta de certificación de no recepción de denuncias por practicas anti-eticas y corrupción administrativa. | Parcial | S1: Actividad completada este semestre con la constancia de no denuncias recibidas. Continuar estas actualizaciones para el segundo semestre. Deben llenar los cuadros en rojo que dejaron vacíos.
9 | Reforzar medios disponibles para la recepción de denuncias. | - Reporte sobre debilidades detectadas e implementación de mejoras. | - Cantidad de reportes remitidos a la DIGEIG. | SEGUNDO SEMESTRE (T3/T4) | 1 | 7 |  |  |  | Pendiente
10 | Sensibilizar a los servidores de su institución sobre la forma en que deben presentar sus denuncias y promocionar los medios disponibles. | - Correos promocionando los medios disponibles. - Ciculares promocionando medios disponibles. - Registro de participantes. - Convocatoria. | - Cantidad de servidores sensibilizados. | TODO EL AÑO | 4 | 114 |  |  | Realizado | Parcial | S1: Actividad parcial por tratarse de una actividad continua. Continuar promocionando este medio el próximo semestre. Deben llenar los cuadros en rojo que dejaron vacíos.
11 | Gestionar la firma de los compromisos éticos por parte de los funcionarios nombrados por decreto, en caso de no haberlo firmado. | - Compromisos éticos firmado(s) y remitido(s) a la DIGEIG en original. - Certificación de Recursos Humanos de la no existencia de funcionarios nombrados por decreto. | - Cantidad de compromisos éticos firmados. | TODO EL AÑO | 4 | 2 |  |  | Realizado | Cumplido | S1: Actividad cumplida en el primer semestre con la remisión del compromiso ético del presidente de CONADIS, su Director Ejecutivo y su Directora Técnica.
12 | Sensibilizar sobre el cumplimiento de los compromisos éticos firmado por los funcionarios nombrados por decreto. | - Registro de asistencia. - Correos electrónicos. - Circulares. | - Cantidad de sensibilizaciones realizadas. - Cantidad de funcionarios sensibilizados. | SEGUNDO SEMESTRE (T3/T4) | 1 | 2 |  |  |  | Pendiente
13 | Elaborar y/o actualizar el código de ética institucional. | - Codigo de ética elaborado y/o actualizado remitido a la DIGEIG. | - Código de ética elaborado y/o actualizado. | SEGUNDO SEMESTRE (T3/T4) | 1 | 7 |  |  |  | Pendiente
14 | Divulgar el contenido del Código de Ética Institucional entre los servidores públicos de la institución. | - Registro de recepción. - Correos electrónicos. - Circulares. | - Cantidad de divulgaciones de contenido realizadas. | SEGUNDO SEMESTRE (T3/T4) | 1 | 114 |  |  |  | Pendiente
15 | Participar de forma activa en las acciones y actividades desarrolladas por la DIGEIG sobre la gestión de riesgos de corrupción. | - Registro de asistencia. - Correos electrónicos. - Circulares. | - Cantidad y tipo de actividades. - Acciones realizadas. | TODO EL AÑO | 4 | 7 |  |  | No realizado, reprogramar al semestre T3/T4 | Pendiente | S1: Queda pendiente por tratarse de una actividad que no depende de ustedes.
16 | Analizar el cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre compras y contrataciones públicas, según la ley 340-06. | - Un informe semestral remitido a la DIGEIG. | - Cantidad de informes realizados y remitido a la DIGEIG. | PRIMER SEMESTRE (T1/T2) | 2 | 7 |  |  | Realizado | Parcial | S1: Informe realizado en fecha correcta, firmas y estandarización requerida. Deben llenar los espacios vacíos sombreados en rojo. Observación sobre las firmas digitales.
PRODUCTO 3 - PLANIFICACIÓN
17 | Realizar reuniones ordinarias mensuales para atender asuntos relativos al plan de trabajo. | - Doce (12) actas de reuniones ordinarias. | - Cantidad de reuniones ordinarias realizadas. | TODO EL AÑO | 12 | 7 |  |  | Realizado | Parcial | S1: Todas las minutas remitidas este semestre. Muy buena redacción de la minuta. Ojo: pude observar que las firmas y señalizaciones tienen un formato extraño de escaneo, parece que son firmas digitales la mayoría. Aunque esta opción pudiera resultar viable para cumplir con la firma de los documentos, resta un poco de objetividad al momento de evaluar las minutas, ya que no me permite darme cuenta de los participantes reales de estas reuniones.
18 | Gestionar con las áreas correspondientes la asignación de fondos dentro del POA institucional 2022, para el desarrollo de las actividades contempladas en el plan de trabajo de las CEP. | - Acciones relizadas para la gestión de asignación de fondos. | - Cantidad de acciones realizadas. | PRIMER SEMESTRE (T1/T2) | 1 | 7 |  |  | Reprogramar al segundo semestre. Aun no se esta elaborando el POA 2022. | No cumplido | S1: Queda no cumplido por no realizar la reprogramación con tiempo conjuntamente con su analista. PENDIENTE Para el segundo semestre del 2021.
19 | Gestionar la validación del plan de trabajo 2022, según los parametros establecidos por la DIGEIG. | - Plan validado por la DIGEIG. | - Cantidad de planes validados. | SEGUNDO SEMESTRE (T3/T4) | 1 | 7 |  |  |  | Pendiente
20 | Realizar autoevaluación sobre logros y desafíos de la CEP en el ejercicio de sus funciones. | - Acta de reunión | - Cantidad de autoevaluaciones realizadas. | PRIMER SEMESTRE (T1/T2) | 2 | 7 |  |  | Realizado | Parcial | S1: Informe realizado en fecha correcta, firmas y estandarización requerida. Deben llenar los espacios vacíos sombreados en rojo. Observación sobre las firmas digitales.
21 | Participar del proceso de análisis y reforma de las CEP que llevará a cabo la DIGEIG. | - Hoja de registro de los participantes. - Correos electrónicos. - Comunicaciones. - Captura de pantalla | - Cantidad de actividades acudidas. | TODO EL AÑO | N/A | 7 |  |  | Pendiente | Pendiente
CALIFICACION FINAL (SEGUNDO SEMESTRE)
Ponderación de actividades
|  |  |  | CUMPLIDO |  | 4.762%
|  |  |  | PARCIAL |  | 38.1%
|  |  |  | PENDIENTE |  | 42.86%
|  |  |  | NO CUMPLIDO |  | 14.29%
|  |  |  | NO APLICA |  | 0%
|  |  |  | TOTAL DE PONDERACIONES |  | 100%
PRIMER SEMESTRE (T1/T2)
SEGUNDO SEMESTRE (T3/T4)
TODO EL AÑO
|  | C | PA | PE | NC | N/A
|  | 0 | 3 | 1 | 1 | 0
|  | 1 | 3 | 6 | 1 | 0
|  | 0 | 2 | 2 | 1 | 0
|  | 1 | 8 | 9 | 3 | 0 | 21